## Турівка (ДС)
Дефектний акт (ЛОТ 2)
No | Опис | одиниця | Кількість
Будівельні роботи включно з матеріалом /
1 | Улаштування ганку та пандусів
Вид робіт:
| Підготовчі земельні роботи для заливки бетоном | sq.m. | 7.65
| Заливання бетоном (по кресленням) | m3 | 3
| Монтаж металевої конструкції пандусу | sq.m. | 2
2 | Підлога (Кімнати)
Вид робіт:
| Демонтаж існуючого покриття (лінолеум) з плінтусом | sq.m. | 146.4
| Грунтування існуючої стяжки (2 шари) | sq.m. | 146.4
| Монтаж цементно-піщаної стяжки (6-10мм.) | sq.m. | 146.4
| Монтаж лінолеуму | sq.m. | 146.4
| Монтаж пластикового плінтусу | m. | 115
3 | Підлога (коридор)
Вид робіт:
| Часткова заміна дерев'яної дошки | sq.m. | 10
| Набивання OSB плит на існуючу деревёяну підлогу | sq.m. | 30.5
| Монтаж лінолеуму | sq.m. | 30.5
| Монтаж пластикового плінтусу | m. | 30
4 | Стіни
Вид робіт:
| Розширення дверних отворів до 1000мм. (шириною) | pcs | 11
| Відновлення дверних укосів, та фрагментів штукатурки по стінам | m. | 60
| Шпатлювання стін в кімнатах, кухні, та коридорі (20%) | sq.m. | 90
| Роботи з підготовки стін.(чистка або, за потреби, знімання старої фарби) | sq.m. | 452.07
| Грунтування стін (2 рази) | sq.m. | 452.07
| Фарбування стін | sq.m. | 452.07
| Фарбування укосів | m. | 55
5 | Стеля
Вид робіт:
| Роботи з підготовки стель.(чистка або, за потреби, знімання старої фарби) | sq.m. | 226.6
| Шпатлювання стель в кімнатах, кухні, коридорі, санвузлах (20%) | sq.m. | 40
| Грунтування стелі (2 рази) | sq.m. | 223.6
| Фарбування стелі | sq.m. | 223.6
6 | Улаштування санвузлів
Вид робіт (САНВУЗОЛ №1 ):
| Демонтаж перегородок в приміщенні | sq.m. | 3
| Демонтаж існуючих сантехвиробів | sq.m. | 5
| Демонтаж фрагменту підлоги (в місці заведення каналізації в будівлю). + штробування підлоги для вкладання комунікацій у санвузол №2 | m.3 | 2.5
| Вкладання гідроізоляційної мембрани | sq.m. | 3
| Розведення каналізаційних труб в приміщенні | m. | 6
| Розведення труб водопостачання в приміщенні | m. | 20
| Відновлення підлоги (закидання штроби бетоном) | m.3 | 1
| Грунтування підлоги (2 рази) | sq.m. | 12.4
| Гідроізоляція підлоги (та стін на відмітці + 300мм. від підлоги) | sq.m. | 16.5
| Вкладання керамограніту на підлогу з затиркою швів | sq.m. | 12.4
| Знімання старого покриття зі стін (фарбування) | sq.m. | 38.5
| Ремонт стін клейовою сумішшю для вкладання керамогранітної плитки | sq.m. | 38.5
| Грунтування стін (2 рази) | sq.m. | 38.5
| Вкладання керамічної плитки на стіни (до стелі h-2700mm.) з затиркою швів | sq.m. | 38.5
| Монтаж та підключення сантехнічних приладів | pcs | 8
| Монтаж інклюзивних приладів (поручні) | pcs | 6
Вид робіт (САНВУЗОЛ №2 ):
| Вкладання гідроізоляційної мембрани | sq.m. | 3
| Розведення каналізаційних труб в приміщенні | m. | 6
| Розведення труб водопостачання в приміщенні | m. | 4
| Відновлення підлоги (закидання штроби бетоном) | m.3 | 1.5
| Грунтування підлоги (2 рази) | sq.m. | 11.5
| Гідроізоляція підлоги (та стін на відмітці + 300мм. від підлоги) | sq.m. | 16.8
| Вкладання керамограніту на підлогу з затиркою швів | sq.m. | 11.5
| Знімання старого покриття зі стін (фарбування) | sq.m. | 35.15
| Ремонт стін клейовою сумішшю для вкладання керамогранітної плитки | sq.m. | 35.15
| Грунтування стін (2 рази) | sq.m. | 35.15
| Вкладання керамічної плитки на стіни (до стелі h-2700mm.) з затиркою швів | sq.m. | 35.15
| Монтаж та підключення сантехнічних приладів | pcs | 4
| Монтаж інклюзивних приладів (поручні) | pcs | 6
7 | ПВХ перегородки та двері
Перегородки
Вид робіт:
| Монтаж перегородки | pcs | 3
Ремонт укосів
| Відновлення укосів. Включаючи роботу, матеріали. | m | 0
8 | Інше
| Транспортні витрати | pcs | 1
Креслення ПВХ конструкцій
Заміна дверних блоків
Вид робіт:
| Демонтаж дверного блоку | pcs | 2
| Монтаж нового дверного блоку | pcs | 13
9 | Ремонт укосів
| Відновлення укосів. Включаючи роботу, матеріали. | m | 0
10 | Інше
| Транспортні витрати | pcs | 1
Креслення ПВХ конструкцій