## Турівка_Школа
Дефектний акт (ЛОТ 1)
No | Опис | Unit / одиниця | Quantity / Кількість
Будівельні роботи включно з матеріалом /
1 | Ремонт пандусу та ґанку
Вид робіт:
| Ремонт пандусу та ґанку та пандусу(вирівнювання). Підливання ЦП розчину в тріщинах та сколах | sq.m. | 11
| Грунтування поверхонь (2 рази) | sq.m. | 12
| Монтаж тротуарної плитки на розчин | sq.m. | 11
| Монтаж перил для пандусу | pcs | 1
2 | Ремонт внутрішніх сходинок
Вид робіт:
| Монтаж стрічки проти ковзання | m. | 40
3 | Ремонт в кімнатах 1го поверху (ГК перегородки)
Вид робіт:
| Монтаж перегородки з ГК конструкцій. Обшивка ГК листами в 1 шар. | sq.m. | 62.4
| Забивання швів шпактівкою з проклеюванням стрічки | m. | 170
4 | Ремонт кімнатах 1го поверху (Підлога)
Вид робіт:
| Демонтаж існуючої дошки | sq.m. | 68.35
| Демонтаж існуючого плінтусу | m. | 47.2
| Монтаж нових дошок | sq.m. | 68.35
| Набивання плит OSB | sq.m. | 68.35
| Монтаж лінолеуму | sq.m. | 68.35
| Монтаж ПВХ плінтусу | m. | 97
5 | Ремонт в кімнатах 1го поверху (Стіни)
Вид робіт:
| Шпатлювання нових ГК перегородок | sq.m. | 112
| Грунтування поверхонь стін (2 шари) | sq.m. | 240
| Частковий ремонт стін (шпатлювання) (20%) | sq.m. | 128
| Фарбування стін | sq.m. | 240
| Шпатлювання укосів | m. | 53
| Грунтування укосів | m. | 53
| Фарбування укосів | m. | 53
6 | Ремонт кімнатах 1го поверху (Стелі)
Вид робіт:
| Роботи з підготовки стель.(чистка, за потреби знімання старої фарби,) | sq.m. | 98
| Грунтування поверхонь стін (2 шари) | sq.m. | 98
| Частковий ремонт стель (шпатлювання) (20%) | sq.m. | 19.6
| Фарбування стель | sq.m. | 98
7 | Улаштування інклюзивного санвузла 1 поверху
Вид робіт:
| Демонтаж існуючих сантехнічних виробів | pcs | 5
| Демонтаж існуючих перегородок | m3 | 1.55
| Збивання існуючої плитки та клейового розчину | sq.m. | 33.5
| Демонтаж існуючого розведення водопідведення | m. | 20
| Подовження каналізаційноко стояка на двугий поверх | pcs | 1
| Розведення каналізаційних труб в приміщенні | m. | 6
| Розведення труб водопостачання в приміщенні | m. | 18
| Монтаж та підключення сантехнічних виробів | pcs | 4
| Відновлення підлоги (закидання штроби ЦП розчином) | m.3 | 0.9
| Грунтування підлоги (2 рази) | sq.m. | 8.6
| Гідроізоляція підлоги (та стін на відмітці + 300мм. від підлоги) | sq.m. | 11.9
| Вкладання керамограніту на підлогу з затиркою швів | sq.m. | 8.6
| Ремонт стін клейовою сумішшю для вкладання керамогранітної плитки | sq.m. | 33.5
| Грунтування стін (2 рази) | sq.m. | 33.5
| Вкладання керамічної плитки на стіни (до стелі h-3000mm.) з затиркою швів | sq.m. | 33.5
| Підготовка стелі до фарбування | sq.m. | 8.6
| Грунтування стелі (2 рази) | sq.m. | 8.6
| Фарбування стелі | sq.m. | 8.6
8 | Улаштування санвузла 2 поверху
Вид робіт:
| Демонтаж дерев'яної підлоги в приміщенні | sq.m. | 27.6
| Заливання підлоги напівсухою стяжкою (з матеріалом) | sq.m. | 27.6
| Грунтування підлоги (2 рази) | sq.m. | 27.6
| Гідроізоляція підлоги (та стін на відмітці + 300мм. від підлоги) | sq.m. | 32.5
| Вкладання керамограніту на підлогу з затиркою швів | sq.m. | 27.6
| Монтаж перегородок (ГК конструкціі з обшивкою ГК листом в 2 шари) | sq.m. | 27.6
| Ремонт стін клейовою сумішшю для вкладання керамогранітної плитки | sq.m. | 79.5
| Грунтування стін (2 рази) | sq.m. | 27.6
| Вкладання керамічної плитки на стіни (до стелі h-3000mm.) з затиркою швів | sq.m. | 105
| Розведення каналізаційних труб в приміщенні | m. | 12
| Розведення труб водопостачання в приміщенні | m. | 50
| Монтаж та підключення сантехнічних виробів | pcs | 13
| Грунтування стелі (2 рази) | sq.m. | 27.6
| Фарбування стелі | sq.m. | 27.6
| Монтаж розділяючих перегородок душових та туалетних кабін | sq.m. | 25.6
9 | Улаштування нових житлових кімнат 2 поверху (ГК перегородки)
Вид робіт:
| Монтаж перегородки з ГК конструкцій. Обшивка ГК листами в 1 шар. | sq.m. | 75.6
| Забивання швів шпактівкою з проклеюванням стрічки | m. | 180
10 | Ремонт в кімнатах 2го поверху (Стіни)
Вид робіт:
| Роботи з підготовки стін | sq.m. | 410
| Грунтування поверхонь стін (2 шари) | sq.m. | 410
| Ремонт стін (шпатлювання) | sq.m. | 410
| Фарбування стін | sq.m. | 410
| Шпатлювання укосів | m. | 53
| Грунтування укосів | m. | 53
| Фарбування укосів | m. | 53
11 | Ремонт кімнатах 2го поверху (Стелі)
Вид робіт:
| Роботи з підготовки стель.(чистка, за потреби знімання старої фарби,) | sq.m. | 158.4
| Грунтування поверхонь стін (2 шари) | sq.m. | 158.4
| Ремонт стель (шпатлювання) (20%) | sq.m. | 32
| Фарбування стель | sq.m. | 158.4
12 | Електромонтажні роботи
Вид робіт:
| Розведення електрики в нових приміщеннях (точка, підрозеткик та елемент) | pcs | 150
| Прокладання дроту | pcs | 280
| Підключення стельових LED панелей | pcs | 33
13 | Заміна дверних блоків
Вид робіт:
| Демонтаж існуючих дверей | pcs | 3
| Монтаж нових дверних блоків | pcs | 12
| Демонтаж існуючих вікон | pcs | 6
| Монтаж нових вікон | pcs | 6
Ремонт укосів
| Відновлення укосів. Включаючи роботу, матеріали. | m | 0
Інше
| Транспортні витрати | pcs | 1
Креслення металопластикових конструкцій