## Фінансова пропозиція
RFP 23/04/25 ДОДАТОК 5. Форма фінансової пропозиції
Проект ОСНА-ЕВАКУАЦІЯ CBPF-UKR-24-R-NGO-34193 Покращення умов та створення додаткових інклюзивних місць с. Бугрин
Місце знаходження обьекта: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Бугрин, вул. Князя Острозького
Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн.
Демонтажні роботи
Роздiл 1. Прорізи (вікна, двері)
1 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0.97808
2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0.27
3 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0.3528
4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0.14
Роздiл 2. Підлоги
5 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 3.69
6 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | 100м2 | 2.82
7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0.325
Роздiл 3. Стіни, стелі
8 | Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками | 100 м2 | 0.24
9 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 1.2
10 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0.75
11 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0.9225
Роздiл 4. Санітарно-технічні роботи
12 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | 100м | 1
13 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100к-т | 0.19
14 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0.19
15 | Знімання сифонів | шт | 19
16 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0.05
17 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 38
18 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм | 100шт | 0.25
Роздiл 5. Електромонтажні роботи
19 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 1.36
20 | Демонтаж бра, плафонів | 100шт | 0.55
21 | (Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0.2
22 | (Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 2
Роздiл 6. сміття
23 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0.22
24 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 22
25 | Перевезення сміття до 30 км | т | 22
Ремонтно-будівельні роботи
26 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.97808
27 | Вікно металопластикове | кв.м | 97.8075
28 | Монтажна піна професійна універсальна | балон | 35
29 | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм) | шт. | 380
30 | Герметик силіконовий (280мл) | шт. | 15
31 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0.3528
32 | Двері металопластикові внутрішні | кв.м | 35.28
33 | Монтажна піна професійна універсальна | балон | 8
34 | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм) | шт. | 127
35 | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком (прим. підвіконня) | 100м2 | 0.21
36 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 0.25
37 | Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3 | м3 | 2.5
38 | Суміш Шпатен для укладання блоків [товщина швів від 1 до 6 мм] | кг | 60
39 | Піна монтажна | бал. | 2
40 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т | 0.0093
41 | Кутик стальний 35х35х4мм | т | 0.003
42 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі | 100м2 | 0.4836
43 | Ручна штукатурка стартова гіпсова | кг | 700
==========Відкоси дверей,вікон,та штукатурення окремих місць в кімнат=========
44 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином (вікна та примикання дверей) | 100м2 | 0.9234
45 | Грунтовка глубокого проникнення | л | 15
46 | Ручна штукатурка стартова гіпсова | кг | 1200
47 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 1
48 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0.5
49 | Ручна штукатурка стартова гіпсова | кг | 1000
50 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 1
51 | Гіпсова шпаклівка | кг | 300
52 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% (кімнати та коридори без санвузлів) | 100м2 | 4.6
53 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% (782 м2 стіни кімнат + 230 стіни коридора до панелей) | 100м2 | 10.12
54 | Фарба акрилова | кг | 368
55 | Грунтовка глубокого проникнення | л | 184
=========підлоги========
56 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 2.82
57 | Лінолеум комерційний антистатичний | кв.м | 296.1
58 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 2
59 | Дюбелі пластмасові | шт. | 400
60 | Шурупи 60х3,5 | шт. | 200
61 | З"єднувальні елементи для плінтуса (уп. 2шт.) | уп. | 120
62 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0.33
63 | Суміш суха | кг | 1320
64 | Грунтовка глубокого проникнення | л | 5
65 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0.75
66 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0.3
67 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0.42
68 | Мастика гідроізоляційна | кг | 65
=====опоряджувальні роботи======
69 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0.33
70 | Плитка керамічна | кв.м | 37.95
71 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 220
72 | Кольоровий шов 2-5мм | кг | 14
73 | Хрестики для плитки 200шт/уп. | уп. | 2
74 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0.75
75 | Плитка керамічна (санвузол) | кв.м | 78.75
76 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 500
77 | Грунтовка глубокого проникнення | л | 10
78 | Кольоровий шов 2-5мм | кг | 30
79 | Хрестики для плитки 200шт/уп. | уп. | 2
80 | Очищення приміщень від сміття | 100т | 0.12
81 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 12
82 | Перевезення сміття до 30 км | т | 12
83 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт | 100шт | 0.72
84 | Світильник світлодіодний Р=40вт стельовий LED-40 | шт | 60
85 | Світильник світлодіодний накладний Р=6 Вт LED-6 | шт | 10
86 | Світильник 6-8Вт з незалежним джерелом живлення | шт | 2
87 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0.34
88 | Вимикач двоклавішний | шт | 34
89 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 1
90 | Розетка заземляючим контактом ІР2 | шт | 88
91 | Розетка штепсельна двополюсна з третім захисним контактом вологозахисна 16А, 250В | шт | 12
92 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 11
93 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 11
94 | Кабель АВВГ 3х1.5 | п.м | 400
95 | Кабель АВВГ 3х2.5 | п.м | 700
96 | Кабель АВВГ 5х6 | п.м | 150
97 | Кабель-канал | м | 1100
98 | Коробка розгалужувальна | шт | 30
99 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2
100 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 2
101 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 16
102 | Щиток пластиковий на 24 модулів | шт | 2
103 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм | 100м | 0.6
104 | Труби сталеві електрозварні - 1 м | шт | 60
105 | Фасонні частини (чавунні) | шт | 30
106 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт | 0.2
107 | Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг | 100шт | 0.06
108 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 4
109 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0.1
110 | Труба поліетиленова діам. 50 | м | 10
111 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0.1
112 | Фасонні частини | шт | 30
113 | Труба поліетиленова діам. 100 | м | 10
114 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0.35
115 | Труба поліпропіленова діам. 20х3,4 | м | 35
116 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 3
117 | Теплова ізоляція для труб Ф20х2,5 | м.п. | 30
118 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | 1 шт | 20
119 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | 100шт | 0.52
120 | Фасонні частини - установчі крани, інше до водопостачання | шт | 60
121 | Установлення сантехпіддонів | 100шт | 0.03
122 | Душовий піддон з сифоном із пластмаси, відвідним коліном 45град. | шт | 3
123 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0.4
124 | Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою | шт | 4
125 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0.5
126 | Умивальник 600х400мм з отвором для змішувача, бутилочним сифоном, універсальним клапаном і заглушкою з пластмаси | шт | 5
127 | Установлення змішувачів | 10шт | 1
128 | Змішувач для умивальника настільний | шт | 5
129 | Змішувач для душа | шт | 3
130 | Змішувач для мийки | шт | 4
131 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 6
132 | Вентилятор канальний Ф150, L=125м3/год, N=24Вт, n=2400об/хв | шт. | 6
133 | Установлення грат жалюзійних розміром 150 мм | грати | 6
134 | Решітка регулююча 150х200 | шт. | 6
135 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 0.4
136 | Обв'язки котлів, водонагрівачів та насосів із сталевих водогазопровідних, електрозварних, безшовних гарячедеформованих та холоднодеформованих труб з фланцями, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2,0 мм | м | 10
137 | Електричний водонагрівач приточно- накопичувальний на 100л, 1,5кВт | шт | 4
138 | Установлення мийок на одне відділення | 10к-т | 0.4
139 | Мийка з нержавіючої сталі 600х500 з отвором для змішувача, бутилочним сифоном, універсальним клапаном і заглушкою з пластмаси | шт | 4
140 | Установлення сушарок для рушників латунних хромованих | 10шт | 0.5
141 | Висушувачі для рушників латунні з гальванопокриттям, діаметр 25 мм | шт | 5
142 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. | 100шт | 0.04
143 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і (ДЗЕРКАЛА) | 10шт | 0.5
144 | Фасонні частини - Дзеркала 800х550 | шт | 5
145 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (поручні для душових та санвузлів) | 10шт | 0.4
146 | Поручень для осіб з інвалідністю | шт | 4
Ремонт ліфта
1 | Облаштування робочого місця без установлення верстата | ліфт | 1
2 | Монтаж світильника освітлення шахти | шт | 2
3 | Світильник шахти | шт | 2
4 | Монтаж вимикача електропроводки освітлення шахти | шт | 2
5 | Вимикач однорядовий зовнішній | шт | 1
6 | Провід ПВС 2*1,5 мм2 | м | 16
7 | Замок навісний | шт | 1
8 | Скоба замка | к-кт | 1
9 | Діелектричний килимок | шт | 2
10 | Ремонт шафи керування. Швидкість руху кабіни до 0,71 м/сек | шафа | 1
11 | Запобіжник ПН-50 | шт | 3
12 | Трансформатори силові. Встановлення | трансф. | 1
13 | Трансформатор | шт | 1
14 | Провід ПВ 1*4 мм2 | м | 30
15 | Провід ПВ 1*1 мм2 | м | 10
16 | Дін рейка | м | 0.1
17 | Термісторний захист електродвигуна | шт | 1
18 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 1
19 | Обмежувач швидкості | шт | 1
20 | Заміна кінцевого вимикача уловлювачів СПК, ДУСК, НУ | вим-ч | 1
21 | Вимикач ВП-16 | шт | 1
22 | Заміна кнопкового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні, без стаціонарного закріплення | пост | 1
23 | Пост ревізії ПКТ 20 | шт | 1
24 | Заміна вкладиша | шт | 1
25 | Вкладиш кабіни | шт | 4
26 | Півкільце вкладиша | шт | 4
27 | Змащувальний пристрій кабіни і противаги | шт | 2
28 | Фарбування металевих поверхонь. Великі металеві поверхні | м2 | 1.2
29 | Фарба | кг | 0.3
30 | Заміна визивниго апарата | шт | 1
31 | Пост виклику лікарняного ліфта | шт | 1
32 | Заміна вкладиша | шт | 4
33 | Вкладиш противаги | шт | 4
34 | Півкільце вкладиша | шт | 4
35 | Змащувальний пристрій кабіни і противаги | шт | 2
36 | Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм | 10 м | 0.05
37 | Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната | 10 м | 0.05
38 | Канат діам.10,5 мм | м | 50
39 | Заміна каната обмежувача швидкості | 10 м | 0.32
40 | Канат діам.7,8 мм | м | 32
41 | Заміна купе кабіни в ліфтах вантажопідйомністю до 1000 кг | кабіна | 1
42 | Комплект модернізації купе кабіни лікарняного ліфта | шт | 1
43 | Заміна вимикача [розетки] приямка | шт | 1
44 | Вимикач приямка | шт | 1
45 | Заміна натяжного пристрою | шт | 1
46 | Натяжний пристрій | шт | 1
47 | Заземлення корпуса апаратури | точка | 50
48 | Провід ПВ 3*2,5 мм2 | м | 30
49 | Олива | л | 5
50 | Лампа LED 220 | шт | 5
51 | Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. | ліфт | 1
52 | Ремонт редуктора з заміною підшипників черв'ячного валу | ліфт | 1
53 | Підшипник | шт | 4
54 | Ремонт редуктор з заміною манжет | комплект | 1
55 | Гумові вироби в комплекті | шт | 1
56 | Ремонт електродвигуна з заміною півмуфти | шт | 2
57 | Напівмуфта | шт | 2
58 | Ремонт електродвигуна з заміною гумових кілець | шт | 4
59 | Заміна декоративного покриття щита купе кабіни | м2 | 12.16
60 | Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни | м2 | 3.84
61 | Заміна фальшстелі купе кабіни | шт | 8
62 | Заміна обрамлення купе кабіни | комплект | 4
63 | Фарбування автомобільною фарбою дверей за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 з землі та риштувань | 100м2 | 0.12
64 | Фарба автомобільна | кг | 2.1
65 | Декоративний металевий плінтус | мп | 6
66 | Декоративні металеві панелі підлоги | м2 | 3.84
67 | Декоративне металеве обрамлення | компл | 1
68 | Декоративні металеві панелі | м2 | 1
69 | Пусконалагоджувальні роботи ліфта пасажирського з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок (3 зупинки) | Ліфт/зупинок | 1/3
Загальна вартість:
Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. ___________________________Ознайомлений (підпис/ПІБ)
УМОВИ ОПЛАТИ Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.
Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).
ПІБ: ______________________________________________________ ПІДПИС: _____________________________________________ ПОСАДА: ___________________________________________________ Електронна пошта та мобільний телефон______________________________________ ПЕЧАТКА: ДАТА: ПЕЧАТКА: ДАТА: