## 3-ій поверх
Сторінка 1
Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту 28/03/2025
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Ремонт приміщень будівлі недіючої лікарні селища Кострижівка (3-ій поверх)
№ Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Розділ №1. Кухонний блок (Їдальня, кухня, комора - № на плані 3, 4, 5)
ДВЕРІ
1 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 9.4
2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 3
3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 2.2
ПІДЛОГИ
4 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 0.4
СТІНИ
5 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розширення дверних прорізів у перегородках без підсилення перемички) |  | м3 | 0.2
6 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 |  | м3 | 0.62
7 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 | 1.2
8 | Гладке облицювання плитками керамічними укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону |  | м2 | 1.2
9 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (НАКЛЕЮВАННЯ СІТКИ) |  | м2 | 6.8
10 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (НАКРИТТЯ СІТКИ) |  | м2 | 6.8
11 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  | м | 22.6
12 | Фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці |  | м2 | 6.8
13 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35% |  | м2 | 14.4
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
14 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% |  | м2 | 37.6
СТЕЛІ
15 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% |  | м2 | 44.7
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
16 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 9
17 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  | шт | 9
18 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 8
19 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 3
Розділ №2. Житлові кімнати та комори (№ на плані - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36)
ПІДЛОГИ
20 | Демонтаж плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами |  | м | 53.3
21 | Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  | м | 14.5
22 | Демонтаж покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках |  | м2 | 51.5
23 | Демонтаж покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм |  | м2 | 13.2
24 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм |  | м2 | 64.7
25 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  | м | 67.8
26 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 5.5
27 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття |  | м2 | 5.5
28 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 5.5
29 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  | м2 | 0.59
ВІКНА
30 | Знімання пошкоджених пластикових підвіконників в кам'яних будівлях |  | м2 | 1.75
31 | Установлення пластикових підвіконних дошок |  | м | 5
СТІНИ
32 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35% |  | м2 | 263.2
33 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% |  | м2 | 495.4
СТЕЛІ
34 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% |  | м2 | 271.8
ДВЕРІ
35 | Ремонт вузьких дверних коробок в кам'яних стінах із зніманням полотен |  | шт | 22
36 | Малий ремонт дверних полотен із зніманням з місця |  | шт | 22
37 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10% |  | м2 | 112.2
38 | Установлення замків дверних урізних |  | шт | 22
ВЕНТИЛЯЦІЯ
39 | Заміна вентиляційних грат |  | шт | 18
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
САНТЕХНІКА
40 | Демонтаж раковин [умивальників] |  | к-т | 8
41 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | к-т | 14
42 | Установлення змішувачів |  | шт | 14
43 | Установлення грат (лючків ревізійних) сталевих штампованих |  | грати | 8
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
44 | Демонтаж бра, плафонів |  | шт | 25
45 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 10
46 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  | шт | 35
47 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 54
48 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 20
Розділ №3. Туалет для осіб з обмеженими можливостями, що пересуваються на візках (перепланування приміщень - № на плані 19, 20, 21, 22)
ДВЕРІ
49 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 7.31
50 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 4
51 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 2.2
САНТЕХНІКА
52 | Демонтаж раковин [умивальників] |  | к-т | 1
53 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками |  | к-т | 1
54 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | к-т | 1
55 | Установлення змішувачів |  | шт | 1
56 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним |  | компл. | 1
57 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  | м | 6
58 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | м | 5
СТІНИ
59 | Розбирання цегляних перегородок |  | м3 | 2.2
60 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 | 11.5
61 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 |  | м3 | 0.28
62 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розширення дверних прорізів у перегородках без підсилення перемички) |  | м3 | 0.1
63 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 | 1.1
64 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (під керамічну плитку) |  | м2 | 15.4
65 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | м2 | 15.4
66 | Гладке облицювання плитками керамічними укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону |  | м2 | 1.1
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
ПІДЛОГИ
67 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 7.3
68 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 7.3
69 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 8.2
70 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття |  | м2 | 8.2
71 | Залізнення цементних покриттів |  | м2 | 8.2
72 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 8.2
СТЕЛІ
73 | Улаштування каркасу підвісних стель |  | м2 | 8.22
74 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  | м2 | 7.84
ВЕНТИЛЯЦІЯ
75 | Заміна вентиляційних грат |  | шт | 1
ЕЛЕКТРОФУРНІТУРА
76 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 1
77 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 1
78 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 2
79 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт |  | шт | 1
ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
80 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  | шт | 4
Розділ №4. Душова для осіб з обмеженими можливостями, що пересуваються на візках (№ на плані 28)
ДВЕРІ
81 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 1.825
82 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1
83 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 2.2
САНТЕХНІКА
84 | Від'єднання трубопроводів у душових кабінах |  | шт | 1
85 | Демонтаж кабін душових |  | к-т | 1
86 | Установлення душових кабін |  | к-т | 1
87 | Приєднання і випробування трубопроводів у душових кабінах |  | шт | 1
88 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | к-т | 1
89 | Установлення змішувачів |  | шт | 3
90 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  | м | 16
91 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | м | 5
92 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  | к-т | 1
СТІНИ
93 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 | 14.5
94 | Улаштування легкобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 150 мм (перегородка між душовою кабіною та душом з підлоговим трапом |  | м3 | 0.33
95 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 | 1.1
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
96 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (під керамічну плитку) |  | м2 | 14.5
97 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | м2 | 19.2
98 | Гладке облицювання плитками керамічними укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону |  | м2 | 1.1
99 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% |  | м2 | 12.9
ПІДЛОГИ
100 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 9
101 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 9
102 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 9
103 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття |  | м2 | 9
104 | Залізнення цементних покриттів |  | м2 | 9
105 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 9
СТЕЛІ
106 | Улаштування каркасу підвісних стель |  | м2 | 9
107 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  | м2 | 7.48
ВЕНТИЛЯЦІЯ
108 | Заміна вентиляційних грат |  | шт | 1
ЕЛЕКТРОФУРНІТУРА
109 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 2
110 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 1
111 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 1
112 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт |  | шт | 2
ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
113 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  | шт | 3
Розділ №5. Туалети для осіб з обмеженими можливостями, що пересуваються самостійно (№ на плані 23, 24, 37, 38)
ДВЕРІ
114 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 3.65
115 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2
116 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 3.65
117 | Ремонт вузьких дверних коробок в кам'яних стінах із зніманням полотен |  | шт | 2
118 | Малий ремонт дверних полотен із зніманням з місця |  | шт | 2
119 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10% |  | м2 | 10.2
120 | Установлення замків дверних урізних |  | шт | 2
СТІНИ
121 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 | 2.2
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
122 | Гладке облицювання плитками керамічними укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону |  | м2 | 2.2
123 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% |  | м2 | 16.9
ЕЛЕКТРОФУРНІТУРА
124 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 2
125 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 4
126 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 4
127 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  | шт | 4
ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
128 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  | шт | 2
Розділ №6. Душова для осіб з обмеженими можливостями, що пересуваються самостійно (№ на плані 25)
ДВЕРІ
129 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 1.825
130 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1
131 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 1.89
САНТЕХНІКА
132 | Від'єднання трубопроводів у душових кабінах |  | шт | 1
133 | Демонтаж кабін душових |  | к-т | 1
134 | Демонтаж водонагрівачів ємкісних |  | шт | 1
135 | Установлення душових кабін |  | к-т | 1
136 | Приєднання і випробування трубопроводів у душових кабінах |  | шт | 1
137 | Установлення водонагрівачів ємкісних |  | шт | 1
138 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | к-т | 1
139 | Установлення змішувачів |  | шт | 3
140 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  | м | 18
141 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | м | 6
СТІНИ
142 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 | 22.9
143 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 | 1.1
144 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (під керамічну плитку) |  | м2 | 22.9
145 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | м2 | 22.9
146 | Гладке облицювання плитками керамічними укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону |  | м2 | 1.1
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
147 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% |  | м2 | 9.3
ПІДЛОГИ
148 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 9
149 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 9
150 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 9
151 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття |  | м2 | 9
152 | Залізнення цементних покриттів |  | м2 | 9
153 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 9
СТЕЛІ
154 | Улаштування каркасу підвісних стель |  | м2 | 7.3
155 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  | м2 | 6.58
ВЕНТИЛЯЦІЯ
156 | Заміна вентиляційних грат |  | шт | 1
ЕЛЕКТРОФУРНІТУРА
157 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 2
158 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 1
159 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 1
160 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт |  | шт | 2
ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
161 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  | шт | 3
Розділ №7. Коридор (№ по плану - 1, 18, 30)
ПІДЛОГИ
162 | Демонтаж плінтусів цементних |  | м | 23.31
163 | Улаштування плінтусів цементних |  | м | 29.7
164 | Забивання вибоїв у мозаїчних підлогах площею до 1,0 м2 (Ремонт підлог) |  | місць | 10
ДВЕРІ
165 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 20.15
166 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 3
167 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 2.2
СТІНИ
168 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 |  | м3 | 0.62
169 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 | 1.2
170 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (НАКЛЕЮВАННЯ СІТКИ) |  | м2 | 6.8
171 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (НАКРИТТЯ СІТКИ) |  | м2 | 6.8
172 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  | м | 22.6
173 | Фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці |  | м2 | 6.8
174 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35% |  | м2 | 127.5
175 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% |  | м2 | 147.7
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
СТЕЛІ
176 | Улаштування каркасу підвісних стель |  | м2 | 145
177 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  | м2 | 139.24
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
178 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 16
179 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт |  | шт | 16
180 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 8
181 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 8
Розділ №8. Електроживлення
182 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 |  | м | 22
183 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  | шт | 12
184 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  | шт | 12
185 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати |  | шт | 12
186 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах |  | м | 22
187 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | м | 78
188 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  | м | 78
Розділ №9. Інші роботи
189 | Очищення приміщень від сміття |  | т | 13.2
190 | Навантаження сміття вручну |  | т | 13.2
191 | Перевезення сміття до 15 км |  | т | 13.2

## 4-ий поверх
Сторінка 2
Додаток 1.1 до Технічних вимог та переліку робіт по проекту RFP 28/03/2025
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Ремонт приміщень будівлі недіючої лікарні селища Кострижівка (4-ий поверх)
№ Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Розділ №1. Кухонний блок (Їдальня, кухня, комора - № на плані 3, 4, 5)
ДВЕРІ
1 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 9.4
2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 3
3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 2.2
ПІДЛОГИ
4 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 0.4
СТІНИ
5 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розширення дверних прорізів у перегородках без підсилення перемички) |  | м3 | 0.2
6 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 |  | м3 | 0.62
7 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 | 1.2
8 | Гладке облицювання плитками керамічними укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону |  | м2 | 1.2
9 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (НАКЛЕЮВАННЯ СІТКИ) |  | м2 | 6.8
10 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (НАКРИТТЯ СІТКИ) |  | м2 | 6.8
11 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  | м | 22.6
12 | Фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці |  | м2 | 6.8
13 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% |  | м2 | 42.6
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
СТЕЛІ
14 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% |  | м2 | 44.7
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
15 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 9
16 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  | шт | 9
17 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 8
18 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 3
Розділ №2. Житлові кімнати та комори (№ на плані - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33)
СТІНИ
19 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% |  | м2 | 722.6
СТЕЛІ
20 | Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% |  | м2 | 277.8
ДВЕРІ
21 | Ремонт вузьких дверних коробок в кам'яних стінах із зніманням полотен |  | шт | 20
22 | Малий ремонт дверних полотен із зніманням з місця |  | шт | 20
23 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10% |  | м2 | 102
24 | Установлення замків дверних урізних |  | шт | 20
ВЕНТИЛЯЦІЯ
25 | Заміна вентиляційних грат |  | шт | 18
САНТЕХНІКА
26 | Демонтаж раковин [умивальників] |  | к-т | 4
27 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | к-т | 14
28 | Установлення змішувачів |  | шт | 14
29 | Установлення грат (лючків ревізійних) сталевих штампованих |  | грати | 4
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
30 | Демонтаж бра, плафонів |  | шт | 25
31 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 10
32 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  | шт | 35
33 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 48
34 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 20
Розділ №3. Туалет для осіб з обмеженими можливостями, що пересуваються на візках (перепланування приміщень - № на плані 18, 19, 20)
ДВЕРІ
35 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 5.48
36 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 3
37 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 2.2
САНТЕХНІКА
38 | Демонтаж раковин [умивальників] |  | к-т | 2
39 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками |  | к-т | 2
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
40 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | к-т | 1
41 | Установлення змішувачів |  | шт | 1
42 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним |  | компл. | 1
43 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  | м | 6
44 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | м | 5
СТІНИ
45 | Розбирання цегляних перегородок |  | м3 | 1.8
46 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 | 12.5
47 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 |  | м3 | 0.28
48 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розширення дверних прорізів у перегородках без підсилення перемички) |  | м3 | 0.1
49 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 | 1.1
50 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (під керамічну плитку) |  | м2 | 16.4
51 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | м2 | 16.4
52 | Гладке облицювання плитками керамічними укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону |  | м2 | 1.1
ПІДЛОГИ
53 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 7.9
54 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 7.9
55 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 8.7
56 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття |  | м2 | 8.7
57 | Залізнення цементних покриттів |  | м2 | 8.7
58 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 8.7
СТЕЛІ
59 | Улаштування каркасу підвісних стель |  | м2 | 8.7
60 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  | м2 | 8.34
ВЕНТИЛЯЦІЯ
61 | Заміна вентиляційних грат |  | шт | 1
ЕЛЕКТРОФУРНІТУРА
62 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 1
63 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 1
64 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 2
65 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт |  | шт | 1
ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
66 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  | шт | 4
Розділ №4. Туалети для осіб з обмеженими можливостями, що пересуваються самостійно (№ на плані 21, 22, 34, 35)
ДВЕРІ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
67 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 3.65
68 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2
69 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 3.65
70 | Ремонт вузьких дверних коробок в кам'яних стінах із зніманням полотен |  | шт | 2
71 | Малий ремонт дверних полотен із зніманням з місця |  | шт | 2
72 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10% |  | м2 | 10.2
73 | Установлення замків дверних урізних |  | шт | 2
СТІНИ
74 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 | 2.2
75 | Гладке облицювання плитками керамічними укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону |  | м2 | 2.2
76 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% |  | м2 | 16.9
ЕЛЕКТРОФУРНІТУРА
77 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 2
78 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 4
79 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 4
80 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  | шт | 4
ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
81 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  | шт | 2
Розділ №5. Душові для осіб з обмеженими можливостями, що пересуваються на візках та самостійно (спільні) (№ на плані 23, 24)
ДВЕРІ
82 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 3.65
83 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2
84 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 4.4
САНТЕХНІКА
85 | Від'єднання трубопроводів у душових кабінах |  | шт | 2
86 | Демонтаж кабін душових |  | к-т | 2
87 | Установлення душових кабін |  | к-т | 2
88 | Приєднання і випробування трубопроводів у душових кабінах |  | шт | 2
89 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | к-т | 2
90 | Установлення змішувачів |  | шт | 4
91 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням |  | м | 16
92 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | м | 5
93 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  | к-т | 1
СТІНИ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
94 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 | 12
95 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 | 1.1
96 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (під керамічну плитку) |  | м2 | 12
97 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | м2 | 12
98 | Гладке облицювання плитками керамічними укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону |  | м2 | 2.2
ПІДЛОГИ
99 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 13.2
100 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 13.2
101 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 13.2
102 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття |  | м2 | 13.2
103 | Залізнення цементних покриттів |  | м2 | 13.2
104 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 13.2
СТЕЛІ
105 | Улаштування каркасу підвісних стель |  | м2 | 13.2
106 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  | м2 | 12.48
ВЕНТИЛЯЦІЯ
107 | Заміна вентиляційних грат |  | шт | 2
ЕЛЕКТРОФУРНІТУРА
108 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 4
109 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 2
110 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 1
111 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт |  | шт | 2
ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
112 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  | шт | 6
Розділ №6. Коридор (№ по плану - 1, 17, 28)
ПІДЛОГИ
113 | Забивання вибоїв у мозаїчних підлогах площею до 1,0 м2 (Ремонт підлог) |  | місць | 12
ДВЕРІ
114 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 20.15
115 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 3
116 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 2.2
СТІНИ
117 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 |  | м3 | 0.62
118 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином |  | м2 | 1.2
119 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (НАКЛЕЮВАННЯ СІТКИ) |  | м2 | 6.8
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
120 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (НАКРИТТЯ СІТКИ) |  | м2 | 6.8
121 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  | м | 22.6
122 | Фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці |  | м2 | 6.8
123 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% |  | м2 | 159.7
СТЕЛІ
124 | Улаштування каркасу підвісних стель |  | м2 | 146.4
125 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  | м2 | 140.64
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
126 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  | шт | 16
127 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт |  | шт | 16
128 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 8
129 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 8
Розділ №7. Електроживлення
130 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 |  | м | 14
131 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  | шт | 8
132 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  | шт | 8
133 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати |  | шт | 8
134 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах |  | м | 14
135 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | м | 58
136 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  | м | 58
Розділ №8. Інші роботи
137 | Очищення приміщень від сміття |  | т | 10.13
138 | Навантаження сміття вручну |  | т | 10.13
139 | Перевезення сміття до 15 км |  | т | 10.13