Додаток 1.1 Огляд проекту

RFQ 23/07/25

до тендеру Благодійної організації "Благодійний фонд "РОКАДА"

для УКЛАДЕННЯ РАМКОВОГО ДОГОВОРУ(ів) НА ПОСЛУГИ МЕНТОРСЬКОГО СУПРОВОДУ РАД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Благодійний фонд «Рокада» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» реалізує проєкт менторської та правової підтримки для посилення впливу Рад ВПО, зміцнення їхньої ролі у прийнятті рішень на місцевому рівні, формування нової культури громадської участі, у якій ВПО виступають повноцінними суб’єктами прийняття рішень, а не лише об’єктами допомоги. Проєкт охоплює шість областей: Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Львівську, Рівненську та Волинську.

Мета проєкту - сприяти сталому інституційному розвитку Рад ВПО, зміцненню їхньої ролі у прийнятті рішень на місцевому рівні та розбудові ефективних механізмів соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб через посилення адвокаційного потенціалу, правову підтримку, розвиток партнерств та впровадження заходів згуртованості у 6 областях України.

Досягнення мети проекту забезпечується за рахунок реалізації наступних етапів:

Етап 1. Визначення потреб цільових Рад ВПО у менторській підтримці

Розробка анкети для комплексної оцінки потреб Рад ВПО. Проведення опитування серед Рад ВПО у Чернівецькій, Волинській, Тернопільській, Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях. Визначення Рад ВПО, які потребують найбільш інтенсивного супроводу.

За реалізацію цього етапу відповідають координатор проєкту, фахівець із соціальної згуртованості, юристи проєкту.

Етап 2. Підготовка менторської програми

Здійснення стартової оцінки потреб і потенціалу кожної Ради ВПО із застосуванням стандартизованого інструменту оцінки організаційної спроможності. Розробка модулів, визначення формату (онлайн/офлайн), адаптація під кожну Раду ВПО, затвердження графіку та методології.

За реалізацію цього етапу відповідають координатор проєкту та ментори.

Етап 3. Розробка та погодження програми навчальних сесій для Рад ВПО з юридичних питань

Підготовка програми для навчальних сесій.

За реалізацію цього етапу відповідають координатор та юристи проєкту.

Етап 4. Розробка адвокаційних планів, супровід локальних адвокаційних кампаній

Розробка планів адвокаційних ініціатив із чітко визначеними цільовими змінами. Проведення координаційних зустрічей з командою підтримки для синхронізації дій між ментором, юристом, комунікаційною агенцією та фахівцем із соціальної згуртованості.

За реалізацію цього етапу відповідають координатор проєкту, юристи, ментори, фахівець із соціальної згуртованості та комунікаційні експерти.

Етап 5. Проведення менторських сесій, створення стратегій розвитку та мап партнерств.

Проведення ментором регулярних менторських сесій, під час яких відслідковується прогрес, коригуються дії, здійснюється супровід ментором Рад ВПО у визначеному регіоні (в Чернівецькій, Волинській, Тернопільській, Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях).

Надання консультаційної підтримки членам Рад ВПО (онлайн або офлайн за запитом).

Організація стратегічних сесій для Рад ВПО, де визначено пріоритети, внутрішню структуру, план дій на період менторства.

Для коригування роботи та підтримки кожної Ради ВПО підготовка проміжних звітів про прогрес (на 4 місяці).

Проведення фінального оцінювання реалізованих адвокаційних ініціатив з вимірюванням досягнутих результатів (впливу на місцеві рішення, змін, партнерств).

Створення на основі діалогових зустрічей мап партнерств між Радою ВПО, ОМС, ЦНАПами, соціальними службами, НУО, активістами.

За реалізацію цього етапу відповідають ментори.

Етап 6. Проведення навчальних сесій з адвокації

Проведення для членів Рад ВПО офлайн/онлайн сесій та тренінгів для формування правових навичок, необхідних для впровадження адвокаційних ініціатив.

За реалізацію цього етапу відповідають юристи.

Етап 7. Діалогові зустрічі між ВПО та органами влади

Проведення діалогових зустрічей між Радами ВПО та представниками ОМС, ЦНАПів, соцзахисту. Налагодження сталої комунікації, виявлення основних потреб ВПО, формування дорожніх карт вирішення проблем.

За реалізацію цього етапу відповідає фахівець із соціальної згуртованості.

Етап 8. Міжрегіональне мережування

Проведення підсумкової онлайн-зустріч для представників Рад ВПО з різних регіонів України. Здійснення обміну успішними практиками, ініціювання міжрегіональних партнерств, узгодження напрямів спільної діяльності.

За реалізацію цього етапу відповідає фахівець із соціальної згуртованості.

Етап 9. Підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів

Розробка буклетів, алгоритмів, візуальних схем, які розповсюджуються у громадах для підвищення обізнаності ВПО про права та механізми участі.

За реалізацію цього етапу відповідають координатор проєкту та юристи.

Етап 10. Комунікація та популяризація

Проведення онлайн-вебінарів, онлайн-брейншторму за методом «3 хвилини»; надання індивідуальних консультацій для Рад ВПО з метою підвищення рівня обізнаності про діяльність Рад ВПО, зміцнення довіри до них і поширення успішних практик.

Здійснення менторського супроводу реалізації комунікаційних кампаній Рад ВПО.

Організація онлайн-голосування за найуспішніші ініціативи, підготовка відео про найуспішніші Ради ВПО.

Розробка електронного методичного посібника, підготовка інфографіки з результатами для сайту БФ «Рокади».

За реалізацію цього етапу відповідають комунікаційні експерти.

Етап 11. Моніторинг діяльності проєкту

Здійснення постійної комунікації з Радами ВПО, аналіз звітів фахівців проєкту, координаційні зустрічі, документування прогресу.

За реалізацію цього етапу відповідає координатор проєкту.

Етап 12. Підсумкове анкетування та аналітичний звіт

Проведення анкетування Рад ВПО, аналіз ефективності заходів, рекомендації, підготовка звіту.

За реалізацію цього етапу відповідають координатор проєкту, ментори, фахівець із соціальної згуртованості.

Етап 13. Завершення менторської підтримки та фінальне підбиття підсумків, звітування менторів

Проведення підсумкових зустрічей, підготовка звітів менторів, аналітичного документу, онлайн-презентація; фінансове звітування менторів.

За реалізацію цього етапу відповідають координатор проєкту, ментори, фахівець із соціальної згуртованості.

Етап 14. Підбиття підсумків, звітування юристів

Збір відгуків, участь у фінальних зустрічах, формування кейсів успішних ініціатив.

За реалізацію цього етапу відповідають координатор проєкту та юристи.

Вищезазначене має привести до отримання наступного результату:

- Ради ВПО стануть визнаними учасниками прийняття рішень на місцевому рівні у щонайменше 6 регіонах, братимуть участь у стратегічному плануванні, бюджетному процесі, розробці місцевих програм.

- Забезпечено інституційну пам’ять: створені регламенти, положення, стратегії, що забезпечать спадкоємність діяльності незалежно від персонального складу Ради.

- Зросте рівень включення ВПО до процесів місцевого самоврядування, що дозволить реалізовувати більш адресні й ефективні програми підтримки.

- Зміцниться довіра ВПО до органів місцевої влади, що фіксуватиметься через результати соціологічних опитувань і збільшення участі в демократичних процесах.

- Рівень соціального напруження у громадах суттєво знизиться завдяки кращій комунікації, спільним заходам та інтеграційним практикам.

- Успішні моделі співпраці з ВПО будуть масштабовані в інші громади через поширення напрацьованих рішень, публікацій, навчальних візитів.

- ОМС адаптують нові підходи до включення ВПО в управлінські процеси: включення до рад при ОМС, регулярні консультації, розробка програм, що враховують потреби ВПО.

- Створена мережа підтримки Рад ВПО функціонуватиме як міжрегіональна платформа для обміну досвідом, проведення спільних адвокаційних кампаній та взаємного посилення організаційної спроможності.

З оглядом проекту ознайомлений/а(-і),

| ПІБ Учасника: ______________________________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПІБ Виконавця(-ів)*: _________________________________________________ *у разі подання учасником пропозиції за декількома виконавцями, зазначаються усі |  |  |  |  |
| ПІДПИС Учасника: _____________________________________________ |  |  |  |  |
| Електронна пошта та мобільний телефон учасника______________________________________ |  |  |  |  |
| ПЕЧАТКА (за наявності): |  |  |  |  |
| ДАТА: |  |  |  |  |