Додаток 1

до тендеру Благодійної організації "Благодійний фонд "РОКАДА"

RFP 22/12/2025

для УКЛАДЕННЯ РАМКОВОГО ДОГОВОРУ(ів) НА ПОСЛУГИ ФАХІВЦІВ ПО РОБОТІ З ГРОМАДАМИ У ВІННИЦЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

В РАМКАХ ПРОЄКТУ GIZ-RETURNEES

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю послуг фахівців/фахівчинь по роботі з громадами

(Community Engagement Specialists)

Проєкт «Зміцнення стійкості громад для повернення та реінтеграції» реалізується Благодійною організацією «Благодійний фонд «Рокада» в межах глобального проєкту «Центри міграції та розвитку» (ZME), Національний компонент – Україна «YOUA – Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України», який реалізується за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Проєкт надає виключно технічну допомогу та не впливає на особисті рішення людей щодо повернення в Україну. Участь у заходах і користування сервісами можливі виключно на добровільній основі для осіб, які розглядають можливість повернення, уже ухвалили таке рішення або перебувають у процесі реінтеграції після повернення в Україну.

Мета закупівлі

Залучення фахівців/фахівчинь по роботі з громадами для забезпечення реалізації проєктних активностей у трьох цільових регіонах:

Львівська область

Вінницька область

Дніпропетровська область

(по 1 фахівцю/фахівчині на регіон)

Формат та строк надання послуг

Тип договору: договір надання послуг (ФОП / цивільно-правовий договір).

Формат роботи: змішаний (онлайн та виїзди у громади).

Географія роботи: відповідна цільова область із акцентом на відібрані територіальні громади (по 3 у кожній області)

Орієнтовна залученість фахівця: від моменту підписання договору до 31 січня 2027 року.

- Технічне завдання в рамках надання послуг:

Фахівець/фахівчиня по роботі з громадами надає послуги, зокрема, але не виключно:

| Завдання | Очікуваний результат | Період виконання |
| --- | --- | --- |
| Фахівець/фахівчиня забезпечує постійну операційну та змістовну взаємодію з громадами у своєму регіоні та виконує такі функції: налагодження та підтримка робочих відносин із представниками ОМС, структурними підрозділами соціального захисту, ЦНАПами, центрами зайнятості, закладами освіти та охорони здоров’я; координація участі громад у проєктних активностях (дослідження, діалоги, навчання, пілоти); сприяння формуванню локальних робочих груп / контактних осіб з питань повернення та реінтеграції; забезпечення залучення представників громад до обговорення бар’єрів і можливостей реінтеграції; супровід процесів прийняття локальних рішень, пов’язаних із інтеграційними ініціативами (у межах технічної допомоги). | Налагоджена робоча взаємодія щонайменше з 3 громадами області; визначені контактні особи в кожній громаді; громади регулярно залучені до заходів проєкту; забезпечена координація між громадами та проєктною командою. | Увесь період реалізації проєкту |
| Фахівець/фахівчиня виконує функції польової та координаційної ланки у межах дослідницького компоненту: сприяння організації та проведенню опитувань мешканців громад; координація та організаційна підтримка інтерв’ю з ключовими інформантами (ОМС, соціальні служби, партнери); збір та систематизація локальної інформації про: наявні сервіси; прогалини у доступі до послуг; локальні ресурси та практики; участь у формуванні портретів громад (community profiles) шляхом надання якісної інформації та контекстних пояснень; участь у презентації результатів дослідження громадам та зборі зворотного зв’язку. | Забезпечено проведення дослідження у всіх громадах регіону; підготовлено локальні інформаційні внески до портретів громад; громади поінформовані про результати дослідження та надали фідбек. | Переважно місяці 1–6 (з окремими уточненнями та презентаціями - впродовж усього періоду реалізації проєкту) |
| Фахівець/фахівчиня відповідає за практичну реалізацію діалогового компоненту проєкту на місцях: організація та проведення інформаційних сесій для: повернених осіб; ВПО; місцевого населення; представників влади; підготовка програм заходів спільно з проєктною командою; фасилітаційна підтримка діалогів (у межах компетенцій); збір пропозицій, коментарів і запитів від учасників; підготовка коротких рекомендаційних нотаток за результатами заходів для ОМС; сприяння організації інклюзивних діалогових сесій з метою зниження стигматизації та підвищення соціальної згуртованості. | Організовано та проведено інформаційні та діалогові сесії у громадах. Підготовлені та погоджені з проєктною командою програми заходів. Забезпечена фасилітаційна підтримка діалогів. Зібрані та систематизовані пропозиції, коментарі та запити учасників щодо бар’єрів і потреб у громадах. Підготовлені короткі рекомендаційні нотатки для ОМС за результатами проведених заходів. Проведені інклюзивні діалогові сесії, спрямовані на зниження стигматизації та посилення соціальної згуртованості у громадах. | Місяці 5–14 реалізації проєкту |
| У межах компоненту розвитку потенціалу фахівець/фахівчиня: координує участь представників громад у: тренінгах для тренерів; тренінгах для фахівців соціальної сфери; забезпечує логістичну та організаційну підтримку навчальних заходів; сприяє залученню релевантних учасників (соціальні працівники, психологи, освітяни, медики, НУО); збирає зворотний зв’язок від учасників тренінгів; сприяє подальшому використанню навчальних матеріалів у громадах. | Представники громад регіону взяли участь у навчальних заходах; зібрано зворотний зв’язок щодо якості та корисності навчань; навчальні матеріали використовуються у подальшій роботі громад. | Місяці 5–15 реалізації проєкту |
| Фахівець/фахівчиня забезпечує локальний супровід пілотів: взаємодія з громадами щодо планування та реалізації пілотних соціальних ініціатив; координація підготовки та проведення інтеграційних заходів (community days, діалоги, інші формати); моніторинг реалізації пілотів на місцевому рівні; збір інформації про результати, виклики та уроки; документування прикладів успішних практик для подальшого масштабування. | Реалізовано щонайменше 1 пілотну ініціативу в кожній громаді; задокументовано результати та уроки; підготовлено приклади для масштабування. | Місяці 5–15 реалізації проєкту |
| Фахівець/фахівчиня виконує важливу роль у локальному моніторингу: участь в організації локальних опитувань і фокус-груп; збір якісного зворотного зв’язку від: ВПО; повернених осіб; місцевих мешканців; участь у підготовці локальних звітів; сприяння впровадженню єдиного шаблону збору даних у громадах; передача зібраної інформації аналітичній та проєктній команді. | Зібрано регулярний зворотний зв’язок у громадах; підготовлено локальні моніторингові матеріали; дані використані для коригування проєктних підходів. | Увесь період реалізації проєкту |
| У взаємодії з комунікаційною командою фахівець/фахівчиня: збирає історії, кейси і шукає учасників для подкастів та відеоісторій; забезпечує комунікацію локальних заходів; забезпечує залучення громад до публічних активностей проєкту; сприяє підготовці контенту, що відображає реальний досвід громад (без стимулювання повернення). | Забезпечено участь громад у комунікаційних активностях; підготовлено локальні історії та кейси з громад; підвищено видимість результатів проєкту. | Увесь період реалізації проєкту |
| Фахівець/фахівчиня: готує регулярні короткі наративні звіти про виконану роботу; бере участь у робочих зустрічах проєктної команди; дотримується вимог донорської та внутрішньої політики (PSEA, етика, захист даних, санкційний комплаєнс); працює виключно в межах надання технічної допомоги без впливу на індивідуальні рішення людей щодо повернення. | Своєчасна та якісна звітність; прозора координація з командою; повне дотримання політик фонду та вимог донора. | Увесь період реалізації проєкту |

- Звітність і внутрішня координація

Фахівець подає Звіт фахівця по роботі з громадами, описовий звіт за кожним із передбачених завдань, задокументовані дані про проведені діалогові заходи, консультації зі стейкхолдерами, інтеграційні або стратегічні сесії, наповнює профілі громад, аналітичні та рекомендаційні матеріли, тощо, які стали підставою для оплати за надані послуги, таблиці, реєстри та інші продукти. Всі матеріали розроблені в рамках реалізації проекту зберігаються на корпоративному диску.

Звіти та всі супровідні матеріали, виготовлені Фахівцем в рамках проєкту, передані Фонду без обтяження щодо авторських прав.

Звіт подається щомісячно до 5 числа (за попередній місяць) або по факту надання послуг.

- Умови співпраці

Учасником тендеру може бути ФОП, яка подає свою пропозицію для участі у тендері. Виконавець, у контексті цього тендеру, - це особа, яка безпосередньо надаватиме послуги відповідно до умов тендерної документації та укладеного договору.

Всі розрахунки здійснюються виключно у національній валюті України (гривні) шляхом банківського переказу на поточний рахунок фізичної особи підприємця - постачальника послуг протягом 7 робочих днів з дати затвердження звітних документів та надання рахунку.

Фонд має право прийняти або відхилити будь-яку пропозицію або анулювати тендер в будь-який час до заключення договору з постачальником і не несе за це відповідність.

УВАГА! Замовник залишає за собою право змінювати об’єми послуг! Об’єм послуг визначається спільно з менеджером проєкту БО «БФ «Рокада»».

Податки, збори або платежі Уряду України, Уряду Федеративної Республіки Німеччина та/або Урядам будь-яких інших країн сплачуються Фахівцем відповідно до отриманої суми.

Вартість послуг, зазначена у тендерній пропозиції, включає всі супутні витрати Виконавця, пов’язані з наданням послуг у межах цього технічного завдання, у тому числі витрати, пов’язані з пересуванням у межах регіону реалізації проєкту.

Окрема компенсація транспортних або інших супутніх витрат Замовником не передбачається.

Усі виконавці мають дотримуватись:

принципів недискримінації;

вимог щодо санкцій України, ЄС, США, Канади, Японії, Великобританії;

політик PSEA, захисту персональних даних та етичних стандартів.

Проєкт не стимулює та не заохочує повернення, а надає виключно інформаційну, консультаційну та організаційну підтримку.

Якщо учасник є ФОП, то він не має перебувати в процесі припинення діяльності.

- Вимоги до подання пропозицій

Пропозиція повинна бути складена українською мовою.

Просимо надати наступний пакет документів, який буде містити:

- Контактну інформацію виконавця

ПІБ

контактний телефон

електронну пошту

регіон проживання / роботи

форма співпраці (ФОП)

- CV з детальним описом релевантного досвіду за останні 3 роки. Будь ласка, опишіть досвід роботи фахівцем/фахівчинею по роботі з громадами або за суміжними напрямами, зокрема: досвід роботи у громадах, з органами місцевого самоврядування, соціальними службами, центрами зайнятості, закладами освіти або охорони здоров’я; участь у реалізації соціальних, гуманітарних, освітніх або розвиткових проєктів; досвід взаємодії з цільовими групами проєкту (повернені особи, ВПО, місцеве населення, вразливі групи); опис функцій і завдань, які виконував/виконувала учасник(ця):

координація заходів у громадах;

організація та/або фасилітація діалогових зустрічей;

залучення стейкхолдерів;

участь у дослідженнях, консультаціях, навчальних або інтеграційних заходах;

досягнуті результати (налагоджені партнерства, проведені заходи, впроваджені ініціативи);

досвід співпраці з громадськими організаціями, міжнародними проєктами та/або органами влади;

досвід підготовки коротких звітів, аналітичних нотаток, рекомендацій.

- Інформацію про пройдені навчання, тренінги та наявні сертифікати.

Інформація про підвищення кваліфікації, зокрема (але не обмежуючись):

- розвиток громад;

- фасилітація діалогів, стратегічних або інтеграційних сесій;

- робота з ВПО, поверненими особами, вразливими групами;

- соціальна згуртованість, участь громади, інклюзія;

- моніторинг, збір зворотного зв’язку, базова аналітика;

- участь у тренінгах, школах, програмах міжнародних або національних організацій.

- За можливості, учасник надає приклади:

- програм або планів заходів у громадах (круглі столи, діалоги, навчання, інтеграційні події, тренінги);

- коротких аналітичних або рекомендаційних матеріалів;

- презентацій, звітів про реалізовані заходи чи ініціативи;

- методичних або інформаційних матеріалів для громад;

- публікацій або кейсів (за наявності).

З технічним завданням ознайомлений/а(-і),

| ПІБ Учасника: ______________________________________________________ ПІБ Виконавця (-ів)*: ________________________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *у разі подання учасником пропозиції за декількома виконавцями, зазначаються усі |  |  |  |  |
| ПІДПИС Учасника: _____________________________________________ |  |  |  |  |
| Електронна пошта та мобільний телефон учасника______________________________________ |  |  |  |  |
| ПЕЧАТКА (за наявності): |  |  |  |  |
| ДАТА: |  |  |  |  |