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[bookmark: _heading=h.86fhmhoagteo]на виробництво трьох промоційних відеороликів
[bookmark: _heading=h.b61rkei49jx1]1. Загальна інформація
Предмет закупівлі: послуги з розробки концепцій, підготовки, зйомки та виробництва трьох промоційних відеороликів соціального спрямування.
Кількість відеороликів: 3.
Хронометраж: кожен відеоролик (основна версія 16:9) — до 2 хвилин.
Місце зйомок: м. Ладижин (Вінницька область).
Обсяг зйомок: орієнтовно 2–3 герої/спікери та до 2 знімальних днів на кожен відеоролик.
Додаткові версії: для кожного відеоролика — вертикальна версія 9:16 тривалістю до 60 секунд для соціальних мереж; субтитри українською та англійською мовами для основної та вертикальної версій.
Мета виробництва: створення якісного відеоконтенту, спрямованого на висвітлення досвіду внутрішньо переміщених осіб, заохочення українців до повернення додому та підвищення обізнаності громадськості щодо відповідних суспільних процесів.
Кожен відеоролик має бути самостійним завершеним матеріалом із власною концепцією, логікою викладу, візуальним рішенням та чітким комунікаційним завданням. Усі три відео мають відповідати єдиному підходу до якості виробництва та погодженому візуальному стилю.
[bookmark: _heading=h.4v1nudr1wtxl]2. Тематика та зміст відеороликів
Відео № 1. Внутрішньо переміщені особи в громаді
Мета: показати досвід інтеграції внутрішньо переміщених осіб у життя приймаючої громади, висвітлити доступні можливості, місцеві ініціативи та приклади взаємодії між ВПО й місцевими жителями.
Орієнтовний зміст:
· особисті історії внутрішньо переміщених осіб;
· адаптація до нового місця проживання, працевлаштування та соціальна інтеграція;
· роль місцевої влади, громадських організацій, установ і мешканців громади;
· приклади успішної взаємодії та взаємопідтримки;
· можливості й перспективи подальшої інтеграції ВПО в життя громади.
Відео № 2. Повернення українців додому
Мета: розповісти про умови, можливості та чинники, які впливають на рішення українців повернутися в Україну або до своїх громад, а також показати приклади повернення та відновлення життя вдома.
Орієнтовний зміст:
· особисті історії українців, які повернулися з-за кордону;
· мотиви повернення та чинники, що впливають на відповідне рішення;
· можливості для працевлаштування, підприємництва, освіти й соціальної адаптації;
· роль громади, місцевих ініціатив та інституцій у підтримці тих, хто повертається;
· наявні виклики, потреби та перспективи повернення.
Комунікація має бути збалансованою, ґрунтуватися на реальних історіях і фактах та не створювати необґрунтованих очікувань щодо умов повернення.
Відео № 3. Відео для громадськості
Мета: підвищити обізнаність громадськості щодо розуміння актуальних суспільних викликів і можливостей та заохотити до участі в житті громади.
Остаточне тематичне спрямування, ключове повідомлення та цільову дію аудиторії необхідно погодити із замовником до початку сценарної розробки.
Орієнтовні змістові складові:
· пояснення актуальності теми для громади;
· представлення ключових фактів, можливостей та наявних ініціатив;
· коментарі експертів, представників відповідних установ або громадського сектору;
· приклади практичних рішень та участі мешканців;
· чітке підсумкове повідомлення для цільової аудиторії.
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Виконавець забезпечує:
· ознайомлення з матеріалами проєкту та вимогами замовника;
· визначення цільової аудиторії, комунікаційної мети та ключових повідомлень кожного відео;
· розробку творчої концепції та сценарного плану;
· визначення героїв, експертів, спікерів і локацій для зйомок;
· підготовку плану знімального процесу та графіка робіт;
· узгодження сценарних рішень, локацій і графіка із замовником;
· організацію необхідних комунікацій із героями, установами та іншими учасниками знімального процесу.
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Виконавець забезпечує повний комплекс робіт зі знімання, зокрема:
· організацію та координацію знімального процесу;
· формування знімальної групи відповідно до потреб виробництва;
· використання професійного відеообладнання та необхідних засобів запису звуку й освітлення;
· проведення інтерв’ю, знімання героїв, локацій, робочих процесів та ілюстративних кадрів;
· забезпечення належної якості зображення та звуку;
· організацію логістики й координацію учасників знімального процесу;
· отримання необхідних дозволів на знімання, якщо вони передбачені умовами роботи.
Знімання має проводитися з урахуванням специфіки тематики, повагою до героїв матеріалів, дотриманням професійної етики та вимог безпеки.
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Після завершення знімання виконавець забезпечує:
· монтаж трьох відеороликів;
· професійну кольорокорекцію;
· обробку та зведення звуку;
· звукове оформлення й саунд-дизайн за потреби;
· створення титрів, плашок з іменами та посадами спікерів;
· додавання графічних елементів, інфографіки та візуальних матеріалів, якщо вони передбачені концепцією;
· інтеграцію логотипів, партнерських позначень і фінальних заставок відповідно до вимог замовника;
· перевірку фактів, правильності написання імен, посад, назв установ та інших текстових елементів;
· фінальну технічну перевірку готових матеріалів.
[bookmark: _heading=h.6rejm23qando]6. Технічні вимоги до готових відео
Для кожного відеоролика передбачається:
· формат кадру — 16:9;
· хронометраж — до 2 хв;
· роздільна здатність фінального відео — не менше Full HD (1920 × 1080);
· формат файлу — MP4;
· відеокодек — H.264 або інший погоджений із замовником еквівалент;
· якісне та розбірливе звучання мовлення;
· коректна кольоропередача, стабільність зображення та відсутність технічних дефектів;
· наявність титрів і графічних елементів відповідно до погодженого сценарію.
Додатково для кожного відеоролика виконавець готує вертикальну версію 9:16 (до 60 секунд) та версії із субтитрами українською та англійською мовами (для основної та вертикальної версій).
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Під час виробництва відео необхідно забезпечити:
· достовірність інформації та коректність фактів;
· дотримання журналістських стандартів і професійної етики;
· повагу до гідності, приватності та особистого досвіду героїв;
· отримання необхідних згод на знімання й використання зображення;
· недопущення стигматизації внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп;
· дотримання вимог щодо захисту персональних даних;
· використання музики, графіки та інших матеріалів із належними правами;
· дотримання вимог замовника щодо публічності, брендування та згадування партнерів.
[bookmark: _heading=h.l0zse96xh3ws]8. Порядок погодження та внесення змін
Виконавець погоджує із замовником концепції та сценарні плани до початку знімання.
Після монтажу замовнику передаються попередні версії відеороликів для перегляду й надання консолідованих коментарів.
Для кожного відеоролика у вартість послуг включено до 2 (двох) раундів правок за консолідованими коментарями замовника. Строки надання коментарів і внесення правок фіксуються в календарному плані.
Зміни, що передбачають суттєве переписування погодженого сценарію, додаткові знімальні дні або створення нових версій, погоджуються окремо.
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За результатами виконання договору замовник отримує:
1. Три готові промоційні відеоролики відповідно до означених тем.
2. Фінальні відеофайли у вказаних технічних форматах.
3. Вертикальні версії 9:16 та версії із субтитрами українською та англійською мовами для кожного з трьох відеороликів.
4. Проєктні файли монтажу та весь відзнятий матеріал (вихідні файли) — на зовнішньому носії або через файлообмінник за вибором замовника.
До замовника переходять виключні майнові права на готові відеоролики, їх версії та весь відзнятий матеріал без обмеження строку, території та способів використання, з правом використання донором проєкту. Музика, шрифти, графіка та інші сторонні матеріали використовуються з ліцензіями, що дозволяють таке використання.
[bookmark: _heading=h.vpttp9gvcfn]10. Строки виконання
Строк надання послуг — не пізніше 20.12.2026. Дати знімання та терміни передачі фінальних відеороликів визначаються календарним планом, погодженим замовником і виконавцем після підписання договору.
Виконання робіт здійснюється послідовно: підготовка та погодження концепцій, знімання, монтаж, погодження попередніх версій і передача фінальних матеріалів.
[bookmark: _heading=h.l3puq1zcgx21]11. Вартість та склад послуг
Учасник зазначає фіксовану вартість у Формі фінансової пропозиції (Додаток 2) окремо за кожен відеоролик та за додаткові версії. Вартість має враховувати всі витрати, необхідні для належного виконання завдання, зокрема:
· розробку концепцій і сценаріїв;
· підготовку та організацію знімального процесу;
· роботу знімальної групи;
· використання обладнання;
· транспортні та логістичні витрати;
· монтаж і постпродакшн;
· кольорокорекцію та звукове оформлення;
· створення титрів і графічних елементів;
· підготовку та передачу фінальних і вихідних файлів;
· проживання та добові знімальної групи;
· ліцензії на музику, шрифти та інші сторонні матеріали;
· внесення правок у межах, визначених розділом 8.
Детальний календарний графік виконання робіт погоджується сторонами після підписання договору.
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